## Planilha1
projeto individual
Requisitos | Descrição | Classificação | Data para entrega | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Status | planejamento |  | realizado
Backlog do projeto | Organizar as tarefas do projeto | Essencial | 2024-10-14 | P | 5 | 1 | Ok | total | 257 | total | 249
Requisitos do projeto na ferramenta de gestão | Inserir os requisitos do projeto no Trello, de acordo com o backlog | Essencial | 2024-10-14 | M | 8 | 1 | Ok | sprint1 | 63 | sprint1 | 50
Definição de cores | Definir a paleta de cores para utilizar no meu site | Importante | 2024-10-16 | PP | 3 | 1 | Ok | sprint2 | 194 | sprint2 | 110
Protótipo site | Criar o protótipo do meu site | Essencial | 2024-10-17 | GG | 21 | 1 | Ok | entrega | 0 | entrega | 0
Documentação do projeto | Fazer toda a documentação do projeto, tentar inserir imagens | Essencial | 2024-10-21 | G | 13 | 2 | Ok
Criar a tela inicial | Criar a tela inicial, que conte a minha história, os valores, a maior dificuldade, a maior superação e a quem eu tenho gratidão | Essencial | 2024-10-24 | G | 13 | 2 | Ok
Utilizar a VM Linux | Utilizar o Lubunto para conseguir armazenar o site | Essencial | 2024-10-30 | G | 13 | 1 | Ok
Modelo lógico | Fazer a modelagem lógica do projeto para inserir no banco de dados | Essencial | 2024-10-31 | G | 13 | 1 | Ok
Relacionamento | Definir os tipos de relacionamento entre as tabelas no banco de dados | Essencial | 2024-10-31 | M | 8 | 3 | Ok
Criar tela de cadastro | Criar tela de cadastro para o usuário | Essencial | 2024-10-31 | GG | 21 | 1 | Ok
Criar tela de login | Criar tela de login para o usuário | Essencial | 2024-10-31 | GG | 21 | 1 | Ok
Criar a tela da dashboard | Criar a tela da dashboard, para mostrar os gráficos | Essencial | 2024-11-02 | GG | 21 | 1 | Ok
Site | Criar o site. Nele deve conter os conceitos aprendidos em sala (variáveis, funções, operações matemáticas, condicionais, repetições e vetores) | Essencial | 2024-11-03 | GG | 21 | 1 | Ok
Comandos SQL | Fazer os comandos no Banco de dados de acordo com a modelagem | Essencial | 2024-11-05 | M | 8 | 1 | Ok
Colocar estrelas no site | Colocar estrelas para o usuário conseguir inserir a avaliação dele | Desejável | 2024-11-05 | G | 13 | 3 | Ok
Configurar o banco de dados na VM | Configurar o banco de dados do projeto na Máquina Virtual | Essencial | 2024-11-05 | GG | 21 | 2 | Ok
Projeto no GitHub | Configurar todo o projeto no GitHub | Essencial | 2024-11-10 | G | 13 | 1 | Em andamento
Vincular o site com o banco de dados | Vincular o site com o banco de dados | Essencial | 2024-11-10 | GG | 21 | 2 | Ok